## Hoja1
Listado de Riesgos |  | Identificación |  |  | Establecer impacto y probabilidad | [5 empty] | Analisis
Clave | Riesgo | Tipo | Descripción | Consecuencias | Clave | Probabilidad | Impacto | Clave | Probabilidad | Impacto | Clave | Anulación | Disminución | Contingencia
R01 | Marketing y publicidad inefectivo. | Mercado | Mal diseño de Marketing | Mala distribución del producto en el mercado | R01 | Bajo | Serio | R01 | Bajo | Insignificante | R01 |  | Conseguir personal especializado en Marketing
R02 | Desacuerdo entre interesados del proyecto | Mercado |  | Requerimientos mal planeados, mala comunicación | R02 | Muy bajo | Catastrófico | R02 | Muy bajo | Serio | R02 |  | Establecer objetivos entre los interesados del proyecto hasta llegar a un acuerdo en conjunto
R03 | Ejecutivo abandona el proyecto | Negocio |  | Rotación de personal | R03 | Bajo | Catastrófico | R03 | Bajo | Serio | R03 |  |  | Instruir al nuevo ejecutivo con los sprints del proyecto
R04 | Competidores emergentes. | Negocio |  | Producto similar se pone a la venta antes que el sistema se complete | R04 | Alto | Tolerable | R04 | Alto | Insignificante | R04 |  |  | Considerar costo del producto
R05 | Volumen de negocio en partes interesadas en otros proyectos | Negocio |  | Atraso en el desarrollo del proyecto | R05 | Moderado | Serio | R05 | Moderado | Insignificante | R05 |  |  | Establecer criterios de requerimientos sólidos y claros de tal manera que el seguimiento del proyecto no sea complicado
R06 | Vulneración del sistema. | Producto |  | Mala imagen de la empresa y falta de confianza en el mercado | R06 | Bajo | Tolerable | R06 | Bajo | Insignificante | R06 |  |  | Segmentación Lógica y Física tanto de la arquitectura, red y datos del sistema en general como el plan de contención para obtener el menor tipo de riesgo posible
R07 | Usuario con espectativas inexactas | Producto | El producto está definido en una area específica |  | R07 | Muy bajo | Insignificante | R07 | Muy bajo | Insignificante | R07 |  | Asegurar de establecer una campaña de marketing y publicidad que sea efectiva pero que a su vez sea realista con las especificaciones del producto
R08 | Componentes tecnicos no escalable | Producto | Presupuesto fuera de la demanda |  | R08 | Moderado | Tolerable | R08 | Moderado | Insignificante | R08 | Establecer un fondo de ahorro para el solo crecimiento de la aplicación tanto de manera vertical como horizontal
R09 | Incapacitación de personal | Proyecto | Enfermedad y accidentes del personal | Proyecto pausado hasta que el personal esté en condiciones | R09 | Bajo | Tolerable | R09 | Bajo | Insignificante | R09 |  | Home office | Incrementar la producción para compensar el personal faltante
R10 | Rotación de personal | Proyecto | Personal con experiencia abandona el proyecto antes de que finalice | Proyecto pausado hasta que el personal esté en condiciones | R10 | Muy bajo | Tolerable | R10 | Muy bajo | Insignificante | R10 | Establecer roles secundarios para el personal
R11 | Cambio de administración | Proyecto | Habrá un cambio de administración, diferentes prioridades |  | R11 | Muy bajo | Serio | R11 | Muy bajo | Serio | R11 |  |  | Instruir al nuevo ejecutivo con los sprints del proyecto
R12 | Recursos claves que gastaron alto porcentaje del tiempo | Proyecto | Entrenar la red neuronal en condiciones optimas | Atraso en el cronograma | R12 | Muy Alto | Catastrófico | R12 | Muy Alto | Serio | R12 |  | Identificación de las tareas que sean un punto crítico del proyecto | Emparejar las tareas que se puedan llevar en paralelo
R13 | Contribuciones de baja calidad | Proyecto |  | Requerimientos mal planeados, mala comunicación | R13 | Moderado | Serio | R13 | Moderado | Serio | R13 | Asignar juntas con mas de una persona como product owner para obtener mas de un punto de vista como aprobación del cliente
R14 | Variaciones en el tipo de cambio | Proyecto |  | Menor capital | R14 | Moderado | Tolerable | R14 | Moderado | Insignificante | R14 | Establecer las divisas estables
R15 | Solicitud de cambio constante | Proyecto | El usuario no especifica los requerimientos necesarios al inicio del proyecto | Requerimientos mal planeados, mala comunicación | R15 | Muy bajo | Tolerable | R15 | Muy bajo | Insignificante | R15 | Establecer objetivos entre los interesados del proyecto hasta llegar a un acuerdo en conjunto
Clave | Consecuencias
R01 | Mala distribución del producto en el mercado
R02 | Requerimientos mal planeados, mala comunicación
R03 | Rotación de personal
R04 | Producto similar se pone a la venta antes que el sistema se complete
R05 | Atraso en el desarrollo del proyecto
R06 | Mala imagen de la empresa y falta de confianza en el mercado
R07
R08
R09 | Proyecto pausado hasta que el personal esté en condiciones
R10 | Proyecto pausado hasta que el personal esté en condiciones
R11
R12 | Atraso en el cronograma
R13 | Requerimientos mal planeados, mala comunicación
R14 | Menor capital
R15 | Requerimientos mal planeados, mala comunicación