## Presentación
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE
CRONOGRAMA
EQUIPO
15130700 | LILIANA GALLEGOS RUVALCABA
15130717 | LUIS CARLOS LOMAS ZAMORA
15130706 | DAVID FERNANDO GARCIA REYES
16130053 | JOSE RICARDO REA AGUILAR
15130743 | EMMANUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ
15130722 | ALBERTO MALDONA RUBIO

## Cronograma
Tareas de Equipo
Sprint 1
Name | Responsable | Estado | Prioridad | Fecha | Tiempo Estimado | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependencia
DEFINIR NOMBRE EMPRESA | Emmanuel Rodriguez, Ricardo Rea, Carlos Lomas, Alberto Maldonado, David Garcia, Liliana G | Listo | Alta | 2019-09-12 | 3 | 2019-09-12 | 2019-09-12
Análisis de problema | Alberto Maldonado | Listo | Alta |  | 5
Logotipo | Liliana G | Listo | Baja | 2019-09-09 | 2.5 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | Objetivo
Objetivo | Liliana G | Listo | Media | 2019-09-10 | 2 | 2019-09-12 | 2019-09-12
Fotos | Liliana G | Listo | Media | 2019-09-10 | 1 | 2019-09-09 | 2019-09-10
Lista Priorizada | Ricardo Rea | Listo | Alta | 2019-09-10 | 5 | 2019-09-09 | 2019-09-12
W5HH | Carlos Lomas | Listo | Alta | 2019-09-12 | 3
Mision y Vision | Carlos Lomas | Listo | Baja | 2019-09-12 | 3
Elección ScrumM | Liliana G, Ricardo Rea, Carlos Lomas, David Garcia | Listo | Alta | 2019-09-07 | 1 | 2019-09-12 | 2019-09-12
Seleccion de personal | David Garcia | Listo | Alta | 2019-09-11 | 3 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | Elección ScrumM
Control de Versión | Ricardo Rea, Emmanuel Rodriguez | Listo | Alta | 2019-09-12 | 3
DOCUMENTACIÓN FINAL | Liliana G | Listo | Alta | 2019-09-13 | 3
REVISIÓN | Lamia Hamdan | Listo | Alta | 2019-09-13 | 5.5 | 2019-09-09 | 2019-09-13
40
Sprint 2
Name | Responsable | Estado | Prioridad | Fecha | Tiempo Estimado | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependencia
Recolección de herramientas | Emmanuel Rodriguez, David Garcia | Listo | Media | 2019-09-18 | 5
Recolección de frameworks | Ricardo Rea, Carlos Lomas, David Garcia | Listo | Media | 2019-09-18 | 5
Selección de herramientas | David Garcia, Carlos Lomas | Listo | Alta | 2019-09-19 | 5 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | Recolección de herramientas
Selección de frameworks | Emmanuel Rodriguez, Ricardo Rea | Listo | Alta | 2019-09-19 | 5 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | Recolección de frameworks
Recolección de dominios | Liliana G, Ricardo Rea, | Listo | Baja | 2019-09-17 | 5
Recolección de hosting | Liliana G, David Garcia | Listo | Baja | 2019-09-17 | 5
Selección de dominio | Ricardo Rea, Liliana G | Listo | Media | 2019-09-18 | 2 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | Recolección de dominios
Selección de hosting | Liliana G, Ricardo Rea | Listo | Media | 2019-09-18 | 2 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | Recolección de hosting
Compra de dominio | Ricardo Rea | Listo | Baja | 2019-09-19 | 2 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | Selección de dominio
Compra de hosting | Ricardo Rea | Listo | Baja | 2019-09-19 | 2 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | Selección de hosting
REVISIÓN | Lamia Hamdan | Listo | Alta | 2019-09-20 | 2 | 2019-09-16 | 2019-09-20
40
Sprint 3
Name | Responsable | Estado | Prioridad | Fecha | Tiempo Estimado | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependencia
Modelado de clases | Alberto Maldonado, Emmanuel Rodriguez, David Garcia | Listo | Alta | 2019-09-23 | 10 | 2019-09-23 | 2019-09-26
mockUp de proyecto | Carlos Lomas, Liliana G | Listo | Alta | 2019-09-24 | 5 | 2019-09-23 | 2019-09-25
mockUp de landingpage | Liliana G, Carlos Lomas | Listo | Baja | 2019-09-24 | 5 | 2019-09-23 | 2019-09-25
Banco de imagenes | Carlos Lomas | Listo | Baja | 2019-09-25 | 3
selección de paleta de colores (PROYECTO) | Liliana G | Listo | Media | 2019-09-25 | 3 |  |  | mockUp de proyecto
selección de paleta de colores (PÁGINA) | Carlos Lomas | Listo | Baja | 2019-09-25 | 2 |  |  | mockUp de landingpage
Diseño de la Estructura de datos | Emmanuel Rodriguez, Ricardo Rea, Alberto Maldonado | Listo | Media | 2019-09-26 | 10 |  |  | Modelado de clases
REVISIÓN | Lamia Hamdan | Listo | Alta | 2019-09-27 | 2 | 2019-09-23 | 2019-09-27
40
Sprint 4
Name | Responsable | Estado | Prioridad | Fecha | Tiempo Estimado | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependencia
diseño de interfaz | Liliana G | Listo | Media |  | 10 | 2019-09-30 | 2019-10-03
diseño de landingpage | Carlos Lomas | Listo | Baja |  | 10 | 2019-09-30 | 2019-10-03
Selección de tipografía (landingpage) | Emmanuel Rodriguez | Listo | Baja | 2019-09-30 | 3 |  |  | diseño de landingpage
Selección de tipografía (app) | Liliana G | Listo | Media | 2019-09-30 | 3 |  |  | diseño de interfaz
Sección AboutUs | Ricardo Rea | Listo | Baja | 2019-10-03 | 5 |  |  | diseño de landingpage
Sección del Personal | Alberto Maldonado | Listo | Baja | 2019-10-03 | 5 |  |  | diseño de landingpage
Diseño de proceso de carga | David Garcia | Listo | Baja | 2019-10-03 | 5 |  |  | diseño de interfaz
REVISIÓN | Lamia Hamdan | Listo | Alta | 2019-10-04 | 2 | 2019-09-30 | 2019-10-04
43
Sprint 5
Name | Responsable | Estado | Prioridad | Fecha | Tiempo Estimado | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependencia
recolección de iconos (PROYECTO) | Liliana G, Alberto Maldonado | Listo | Baja | 2019-10-07 | 1
recolección de elementos (PAGINA) | Liliana G, Carlos Lomas | Listo | Baja | 2019-10-07 | 1
Recolección de imágenes | David Garcia, Carlos Lomas | Listo | Media | 2019-10-07 | 20 | 2019-10-07 | 2019-10-10
A-G | Liliana G, Emmanuel Rodriguez | Listo | Media | 2019-10-07 | 5 |  |  | Recolección de imágenes
H-N | Carlos Lomas | Listo | Media | 2019-10-08 | 5 |  |  | Recolección de imágenes
Ñ-T | David Garcia, Alberto Maldonado | Listo | Media | 2019-10-09 | 5 |  |  | Recolección de imágenes
U-Z | Ricardo Rea | Listo | Media | 2019-10-10 | 5 |  |  | Recolección de imágenes
REVISIÓN | Lamia Hamdan | Esperando revisión | Alta | 2019-10-11 | 1 | 2019-10-07 | 2019-10-11
43
Sprint 6
Name | Responsable | Estado | Prioridad | Fecha | Tiempo Estimado | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependencia
Programación del proyecto | Emmanuel Rodriguez, Ricardo Rea | Listo | Alta | 2019-10-17 | 10 | 2019-10-14 | 2019-10-17
Definir clases del proyecto | Emmanuel Rodriguez, Ricardo Rea | Listo | Alta | 2019-10-14 | 5 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | Programación del proyecto
Test de versión | David Garcia, Carlos Lomas, Ricardo Rea, Emmanuel Rodriguez, Alberto Maldonado | Listo | Alta | 2019-10-16 | 5 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | Programación del proyecto
Entrega de Landingpage | Liliana G, Carlos Lomas | Listo | Alta | 2019-10-17 | 5
REVISIÓN | Lamia Hamdan | Esperando revisión | Alta | 2019-10-18 | 30 | 2019-10-14 | 2019-10-18
55
Sprint 7
Name | Responsable | Estado | Prioridad | Fecha | Tiempo Estimado | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependencia
Programación del proyecto | Ricardo Rea | Listo | Alta |  | 20 | 2019-10-21 | 2019-10-24
Implementar imágenes A-G | Liliana G, Emmanuel Rodriguez | Listo | Alta | 2019-10-21 | 5 |  |  | Programación del proyecto
Implementar imágenes H-N | Carlos Lomas | Listo | Alta | 2019-10-22 | 5 |  |  | Implementar imágenes A-G
Implementar imágenes Ñ-T | David Garcia, Alberto Maldonado | Listo | Alta | 2019-10-23 | 5 |  |  | Implementar imágenes H-N
Implementar imágenes U-Z | Ricardo Rea | Listo | Alta | 2019-10-24 | 5 |  |  | Implementar imágenes Ñ-T
Test de versión | Alberto Maldonado, David Garcia | Listo | Alta | 2019-10-24 | 1
REVISIÓN | Lamia Hamdan | Esperando revisión | Alta | 2019-10-25 | 2 | 2019-10-21 | 2019-10-25
43
Sprint 8
Name | Responsable | Estado | Prioridad | Fecha | Tiempo Estimado | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependencia
Programación del proyecto | Emmanuel Rodriguez, Ricardo Rea | Listo | Alta | 2019-10-29 | 15 | 2019-10-28 | 31/11/2019
| Ricardo Rea, Carlos Lomas | Listo | Alta | 2019-10-29 | 5
Sección de pruebas imágenes A-G | Liliana G, Emmanuel Rodriguez | Listo | Alta | 2019-10-29 | 5
Sección de pruebas imágenes H-N | Carlos Lomas | Listo | Alta | 2019-10-29 | 5 |  |  | Sección de pruebas imágenes A-G
Sección de pruebas imágenes Ñ-T | David Garcia, Alberto Maldonado | Listo | Alta | 2019-10-30 | 5 |  |  | Sección de pruebas imágenes H-N
Sección de pruebas imágenes U-Z | Ricardo Rea | Listo | Alta | 2019-10-30 | 5 |  |  | Sección de pruebas imágenes Ñ-T
Test de versión | Alberto Maldonado, David Garcia | Listo | Alta | 2019-10-30 | 5 | 2019-10-28
REVISIÓN | Lamia Hamdan | Esperando revisión | Alta | 2019-11-01 | 1 | 2019-10-28 | 2019-11-01
46
Sprint 9
Name | Responsable | Estado | Prioridad | Fecha | Tiempo Estimado | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependencia
Elaboración del sw de los distintos procesos | Alberto Maldonado, Emmanuel Rodriguez | En proceso | Media |  | 10 | 2019-11-04 | 2019-11-07
Identificación de riesgos | David Garcia, Emmanuel Rodriguez | En proceso | Media | 2019-11-04 | 5 |  |  | Elaboración del sw de los distintos procesos
Identificación de problemas | Ricardo Rea | En proceso | Media | 2019-11-05 | 5 |  |  | Elaboración del sw de los distintos procesos
Manual de Usuario | Liliana G, Carlos Lomas | En proceso | Media | 2019-11-06 | 5 |  |  | Elaboración del sw de los distintos procesos
Pruebas de unittesting | Carlos Lomas, Liliana G | En proceso | Alta | 2019-11-07 | 10
REVISIÓN | Lamia Hamdan | Esperando revisión | Alta | 2019-11-08 | 5 | 2019-11-04 | 2019-11-08
40
Sprint 10
Name | Responsable | Estado | Prioridad | Fecha | Tiempo Estimado | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependencia
Gestión de plan de Formación | Emmanuel Rodriguez, Liliana G | En proceso | Media | 2019-11-11 | 10
Implantación del sistema | Alberto Maldonado, Ricardo Rea | En proceso | Media | 2019-11-12 | 10
Pruebas de eficiencia | David Garcia, Carlos Lomas | En proceso | Alta | 2019-11-13 | 10 | 2019-11-13 | 2019-11-14
REVISIÓN | Lamia Hamdan | Esperando revisión | Alta | 2019-11-15 | 10 | 2019-11-11 | 2019-11-15
40

## Diagrama Gantt
Board - Tareas de Equipo (by weeks)
|  |  | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Sep-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Oct-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Nov-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019 | Dec-2019
| Start | End | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
groups - Sprint 1 |  |  | 9: groups - Sprint 1
Fotos | 09/Sep/2019 | 10/Sep/2019 | 9: Fotos (09/Sep/19 - 10/Sep/19); 10: Fotos (09/Sep/19 - 10/Sep/19)
Lista Priorizada | 09/Sep/2019 | 12/Sep/2019 | 9: Lista Priorizada (09/Sep/19 - 12/Sep/19); 10: Lista Priorizada (09/Sep/19 - 12/Sep/19); 11: Lista Priorizada (09/Sep/19 - 12/Sep/19); 12: Lista Priorizada (09/Sep/19 - 12/Sep/19)
REVISIÓN | 09/Sep/2019 | 13/Sep/2019 | 9: REVISIÓN (09/Sep/19 - 13/Sep/19); 10: REVISIÓN (09/Sep/19 - 13/Sep/19); 11: REVISIÓN (09/Sep/19 - 13/Sep/19); 12: REVISIÓN (09/Sep/19 - 13/Sep/19); 13: REVISIÓN (09/Sep/19 - 13/Sep/19)
Logotipo | 11/Sep/2019 | 12/Sep/2019 | 11: Logotipo (11/Sep/19 - 12/Sep/19); 12: Logotipo (11/Sep/19 - 12/Sep/19)
Seleccion de personal | 11/Sep/2019 | 12/Sep/2019 | 11: Seleccion de personal (11/Sep/19 - 12/Sep/19); 12: Seleccion de personal (11/Sep/19 - 12/Sep/19)
DEFINIR NOMBRE EMPRESA | 12/Sep/2019 | 12/Sep/2019 | 12: DEFINIR NOMBRE EMPRESA (12/Sep/19 - 12/Sep/19)
Objetivo | 12/Sep/2019 | 12/Sep/2019 | 12: Objetivo (12/Sep/19 - 12/Sep/19)
Elección ScrumM | 12/Sep/2019 | 12/Sep/2019 | 12: Elección ScrumM (12/Sep/19 - 12/Sep/19)
groups - Sprint 2 |  |  | 9: groups - Sprint 2
REVISIÓN | 16/Sep/2019 | 20/Sep/2019 | 16: REVISIÓN (16/Sep/19 - 20/Sep/19); 17: REVISIÓN (16/Sep/19 - 20/Sep/19); 18: REVISIÓN (16/Sep/19 - 20/Sep/19); 19: REVISIÓN (16/Sep/19 - 20/Sep/19); 20: REVISIÓN (16/Sep/19 - 20/Sep/19)
Selección de dominio | 17/Sep/2019 | 18/Sep/2019 | 17: Selección de dominio (17/Sep/19 - 18/Sep/19); 18: Selección de dominio (17/Sep/19 - 18/Sep/19)
Selección de hosting | 17/Sep/2019 | 18/Sep/2019 | 17: Selección de hosting (17/Sep/19 - 18/Sep/19); 18: Selección de hosting (17/Sep/19 - 18/Sep/19)
Compra de dominio | 17/Sep/2019 | 19/Sep/2019 | 17: Compra de dominio (17/Sep/19 - 19/Sep/19); 18: Compra de dominio (17/Sep/19 - 19/Sep/19); 19: Compra de dominio (17/Sep/19 - 19/Sep/19)
Compra de hosting | 17/Sep/2019 | 19/Sep/2019 | 17: Compra de hosting (17/Sep/19 - 19/Sep/19); 18: Compra de hosting (17/Sep/19 - 19/Sep/19); 19: Compra de hosting (17/Sep/19 - 19/Sep/19)
Selección de herramientas | 18/Sep/2019 | 19/Sep/2019 | 18: Selección de herramientas (18/Sep/19 - 19/Sep/19); 19: Selección de herramientas (18/Sep/19 - 19/Sep/19)
Selección de frameworks | 18/Sep/2019 | 19/Sep/2019 | 18: Selección de frameworks (18/Sep/19 - 19/Sep/19); 19: Selección de frameworks (18/Sep/19 - 19/Sep/19)
groups - Sprint 3 |  |  | 9: groups - Sprint 3
Modelado de clases | 23/Sep/2019 | 26/Sep/2019 | 23: Modelado de clases (23/Sep/19 - 26/Sep/19); 24: Modelado de clases (23/Sep/19 - 26/Sep/19); 25: Modelado de clases (23/Sep/19 - 26/Sep/19); 26: Modelado de clases (23/Sep/19 - 26/Sep/19)
mockUp de proyecto | 23/Sep/2019 | 25/Sep/2019 | 23: mockUp de proyecto (23/Sep/19 - 25/Sep/19); 24: mockUp de proyecto (23/Sep/19 - 25/Sep/19); 25: mockUp de proyecto (23/Sep/19 - 25/Sep/19)
Banco de imagenes | 2019-09-25 |  | 25: Banco de imágenes
mockUp de landingpage | 23/Sep/2019 | 25/Sep/2019 | 23: mockUp de landingpage (23/Sep/19 - 25/Sep/19); 24: mockUp de landingpage (23/Sep/19 - 25/Sep/19); 25: mockUp de landingpage (23/Sep/19 - 25/Sep/19)
selección de paleta de colores (PROYECTO) | 2019-09-25 |  | 25: Selección Paletas Pro
selección de paleta de colores (PÁGINA) | 2019-09-25 |  | 25: Selección Paletas Pro
Diseño de la Estructura de datos | 2019-09-26 |  | 25: Diseño de estructura
REVISIÓN | 23/Sep/2019 | 27/Sep/2019 | 23: REVISIÓN (23/Sep/19 - 27/Sep/19); 24: REVISIÓN (23/Sep/19 - 27/Sep/19); 25: REVISIÓN (23/Sep/19 - 27/Sep/19); 26: REVISIÓN (23/Sep/19 - 27/Sep/19); 27: REVISIÓN (23/Sep/19 - 27/Sep/19)
groups - Sprint 4 |  |  | 9: groups - Sprint 4
diseño de interfaz | 30/Sep/2019 | 03/Oct/2019 | 30: diseño de interfaz (30/Sep/19 - 03/Oct/19); 1: diseño de interfaz (30/Sep/19 - 03/Oct/19); 2: diseño de interfaz (30/Sep/19 - 03/Oct/19); 3: diseño de interfaz (30/Sep/19 - 03/Oct/19)
diseño de landingpage | 30/Sep/2019 | 03/Oct/2019 | 30: diseño de landingpage (30/Sep/19 - 03/Oct/19); 1: diseño de landingpage (30/Sep/19 - 03/Oct/19); 2: diseño de landingpage (30/Sep/19 - 03/Oct/19); 3: diseño de landingpage (30/Sep/19 - 03/Oct/19)
Selección de tipografía (landingpage) | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 30: selección de tipografia(landingpage) (2019/10/02-2019/10/02)
Selección de tipografía (app) | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 30: selección de tipografia(app) (2019/10/02-2019/10/02)
Sección AboutUs | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 30: selección del personal (2019/10/02-2019/10/03)
Sección del Personal | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 30: selección AboutUs (2019/10/02-2019/10/03)
Diseño de proceso de carga | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 1: diseño de proceso de carga (2019/10/03-2019/10/03)
REVISIÓN | 30/Sep/2019 | 04/Oct/2019 | 30: REVISIÓN (30/Sep/19 - 04/Oct/19); 1: REVISIÓN (30/Sep/19 - 04/Oct/19); 2: REVISIÓN (30/Sep/19 - 04/Oct/19); 3: REVISIÓN (30/Sep/19 - 04/Oct/19); 4: REVISIÓN (30/Sep/19 - 04/Oct/19)
groups - Sprint 5 |  |  | 9: groups - Sprint 5
A-G | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 7: A-G (2019/10/07-2019/10/07)
H-N | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 8: H-N (2019/10/08-2019/10/08)
Ñ-T | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 9: Ñ-T (2019/10/09-2019/10/09)
U-Z | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 9: u-z (); 10: U-Z (2019/10/10-2019/10/10)
Recolección de imágenes | 07/Oct/2019 | 10/Oct/2019 | 7: Recolección de imágenes (07/Oct/19 - 10/Oct/19); 8: Recolección de imágenes (07/Oct/19 - 10/Oct/19); 9: Recolección de imágenes (07/Oct/19 - 10/Oct/19); 10: Recolección de imágenes (07/Oct/19 - 10/Oct/19)
REVISIÓN | 07/Oct/2019 | 11/Oct/2019 | 7: REVISIÓN (07/Oct/19 - 11/Oct/19); 8: REVISIÓN (07/Oct/19 - 11/Oct/19); 9: REVISIÓN (07/Oct/19 - 11/Oct/19); 10: REVISIÓN (07/Oct/19 - 11/Oct/19); 11: REVISIÓN (07/Oct/19 - 11/Oct/19)
groups - Sprint 6 |  |  | 9: groups - Sprint 6
Programación del proyecto | 14/Oct/2019 | 17/Oct/2019 | 14: Programación del proyecto (14/Oct/19 - 17/Oct/19); 15: Programación del proyecto (14/Oct/19 - 17/Oct/19); 16: Programación del proyecto (14/Oct/19 - 17/Oct/19); 17: Programación del proyecto (14/Oct/19 - 17/Oct/19)
Definir clases del proyecto | 14/Oct/2019 | 15/Oct/2019 | 14: Definir clases del proyecto (14/Oct/19 - 15/Oct/19); 15: Definir clases del proyecto (14/Oct/19 - 15/Oct/19)
REVISIÓN | 14/Oct/2019 | 18/Oct/2019 | 14: REVISIÓN (14/Oct/19 - 18/Oct/19); 15: REVISIÓN (14/Oct/19 - 18/Oct/19); 16: REVISIÓN (14/Oct/19 - 18/Oct/19); 17: REVISIÓN (14/Oct/19 - 18/Oct/19); 18: REVISIÓN (14/Oct/19 - 18/Oct/19)
Test de versión | 16/Oct/2019 | 17/Oct/2019 | 16: Test de versión (16/Oct/19 - 17/Oct/19); 17: Test de versión (16/Oct/19 - 17/Oct/19)
groups - Sprint 7 |  |  | 9: groups - Sprint 7; 21: PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO (21/Oct/19 - 25/Oct/19)
Programación del proyecto | 21/Oct/2019 | 24/Oct/2019 | 21: PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO (21/Oct/19 - 25/Oct/19)
Implementar imágenes A-G | 21/Oct/2019 | 21/Oct/2019 | 21: Implementar imágenes A-G (21-Oct-19 21-Oct-19)
Implementar imágenes H-N | 21/Oct/2019 | 22/Oct/2019 | 21: Implementar imágenes H-N (21-Oct-19 22-Oct-19)
Implementar imágenes Ñ-T | 22/Oct/2019 | 23/Oct/2019 | 22: Implementar imágenes Ñ-T (22-Oct-19 23-Oct-19)
Implementar imágenes U-Z | 22/Oct/2019 | 24/Oct/2019 | 22: Implementar imágenes U-Z (22-Oct-19 24-Oct-19)
Test de versión | 22/Oct/2019 | 24/Oct/2019 | 22: Test de versión (22-Oct-19 24-Oct-19)
REVISIÓN | 21/Oct/2019 | 25/Oct/2019 | 21: REVISIÓN (21/Oct/19 - 25/Oct/19); 22: REVISIÓN (21/Oct/19 - 25/Oct/19); 23: REVISIÓN (21/Oct/19 - 25/Oct/19); 24: REVISIÓN (21/Oct/19 - 25/Oct/19); 25: REVISIÓN (21/Oct/19 - 25/Oct/19)
groups - Sprint 8 |  |  | 9: groups - Sprint 8; 28: PROGRAMACION DEL PROYECTO (28/Oct/19 - 30/Nov/19)
REVISIÓN | 28/Oct/2019 | 01/Nov/2019 | 28: REVISIÓN (28/Oct/19 - 01/Nov/19); 29: REVISIÓN (28/Oct/19 - 01/Nov/19); 30: REVISIÓN (28/Oct/19 - 01/Nov/19); 31: REVISIÓN (28/Oct/19 - 01/Nov/19); 1: REVISIÓN (28/Oct/19 - 01/Nov/19)
Programación del proyecto | 2019-10-29 |  | 28: A-G
Sección de pruebas imágenes A-G | 2019-10-29 |  | 29: H-N
Sección de pruebas imágenes H-N | 2019-10-30 |  | 29: Ñ-T
Sección de pruebas imágenes Ñ-T | 2019-10-30 |  | 30: U-Z
Sección de pruebas imágenes U-Z | 2019-10-30 |  | 30: Test revisión
Test de versión
groups - Sprint 9 |  |  | 9: groups - Sprint 9; 4: PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO (04/Nov/19 - 08/Nov/19)
Elaboración del sw de los distintos procesos | 2019-11-04 |  | 4: Elaboracion del sw en dif procesos
Identificación de riesgos | 2019-11-04 |  | 5: Id de riesgos
Identificación de problemas | 2019-11-05 |  | 5: id de problemas
Manual de Usuario | 2019-11-06 |  | 6: manual de usuario
Pruebas de unittesting | 2019-11-07 |  | 5: pruebas unittesting
REVISIÓN | 04/Nov/2019 | 08/Nov/2019 | 4: REVISIÓN (04/Nov/19 - 07/Nov/19); 5: REVISIÓN (04/Nov/19 - 08/Nov/19); 6: REVISIÓN (04/Nov/19 - 08/Nov/19); 7: REVISIÓN (04/Nov/19 - 08/Nov/19); 8: REVISIÓN (04/Nov/19 - 08/Nov/19)
groups - Sprint 10 |  |  | 9: groups - Sprint 10
Gestión de plan de Formación | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 11: GestionPlanFormación
Implantación del sistema | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 11: Implantación del sistema
Pruebas de eficiencia | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 11: Pruebas de eficiencia
REVISIÓN | 11/Nov/2019 | 15/Nov/2019 | 11: REVISIÓN (11/Nov/19 - 15/Nov/19); 12: REVISIÓN (11/Nov/19 - 15/Nov/19); 13: REVISIÓN (11/Nov/19 - 15/Nov/19); 14: REVISIÓN (11/Nov/19 - 15/Nov/19); 15: REVISIÓN (11/Nov/19 - 15/Nov/19)